附件4：

信息进村入户试点工作进度安排

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 试点成果 | 进度安排 |
| 1 | 试点省市与运营企业签署战略合作框架协议 | 5月底前 |
| 2 | 试点省市成立信息进村入户试点工作领导小组并报农业部 | 6月底前 |
| 3 | 试点省市制定信息进村入户试点工作方案 | 6月底前 |
| 4 | 研究提出财政支持村级站建设建议 | 7月底前 |
| 5 | 提交信息员收入形成报告及相关补贴、奖励建议 | 7月底前 |
| 6 | 上报培训方案 | 7月底前 |
| 7 | 提交村级站名录并加盖省级农业主管部门公章 | 8月中旬前 |
| 8 | 提交信息员名册 | 8月中旬前 |
| 9 | 试点省市提交配套试点经费落实情况 | 8月底前 |
| 10 | 提交试点省市村级站管理办法 | 10月底前 |
| 11 | 提交信息员管理办法及服务规范 | 10月底前 |
| 12 | 提交试点省资源整合及各业务部门应用12316情况报告 | 10月底前 |
| 13 | 完善农业部门管理、专家及服务队伍和农户和农业生产经营主体基础数据库 | 10月底前 |
| 14 | 提交信息资源共建共享机制和相应管理制度 | 11月底前 |
| 15 | 试点省市与运营企业签署合作协议报农业部备案 | 11月底前 |