附件：

第十三届中国国际农产品交易会

筹办工作方案

中国国际农产品交易会（以下简称“农交会”）已连续成功举办12届，在宣传我国农业农村经济发展成就、推动农业合作与交流、促进农产品流通和品牌建设等方面发挥了重要作用，成为国内外具有重大影响的大型农业行业盛会。

2015年1月9日，农业部常务会议根据福建省人民政府和福州市人民政府申请，研究决定第十三届农交会在福建省福州市举办。经征求各省区市农业主管部门和部有关司局及相关单位意见，以及与福建省农业厅、福州市人民政府等方面沟通协商，在总结近几届农交会筹办工作经验基础上，提出如下筹办工作方案。

一、名称、日期和地点

展会名称：第十三届中国国际农产品交易会

举办日期：2015年11月7-10日，7日（周六）为专业观众参观日，8-10日为社会观众参观日，4-6日布展，10日下午撤展。

举办地点：福州海峡国际会展中心

二、宗旨、原则和主题

本届农交会继续秉承“展示成果、推动交流、促进贸易”的办展宗旨和“精品、开放、务实”的办展原则，以“调结构转方式，发展现代农业”为主题，加快推进农交会“专业化、市场化、品牌化”建设。

三、组织机构及职责

- （一）主办、协办和承办单位

主办单位：中华人民共和国农业部

福建省人民政府

协办单位：国家发展和改革委员会

中华人民共和国财政部

中华人民共和国海关总署

国家质量监督检验检疫总局

中国证券监督管理委员会

中华全国供销合作总社

中国国际贸易促进委员会

承办单位：福州市人民政府

福建省农业厅

全国农业展览馆

中国农业展览协会

中国国际贸易促进委员会农业行业分会

- （二）组委会组成

主      任：韩长赋  农业部部长

苏树林  福建省省长

常务副主任：陈晓华  农业部副部长

副  主  任：陈荣凯  福建省副省长

张  勇  国家发展和改革委员会副主任

胡静林  财政部副部长

鲁培军  海关总署副署长

张沁荣  国家质量监督检验检疫总局副局长

姜  洋  中国证券监督管理委员会副主席

邹天敬  中华全国供销合作总社理事会副主任

王锦珍  中国国际贸易促进委员会副会长

杨益民  福州市市长

秘  书  长：张合成  农业部市场与经济信息司司长

副 秘 书 长：沈镇昭  全国农业展览馆党委书记

陈  萍  农业部市场与经济信息司副司长

张立先  福建省农业厅厅长

严可仕  福州市副市长

成      员：（以下单位各1位司局级领导）

农业部办公厅

农业部农村经济体制与经营管理司

农业部市场与经济信息司

农业部发展计划司

农业部财务司

农业部国际合作司

农业部科技教育司

农业部种植业管理司

农业部种子管理局

农业部农业机械化管理司

农业部畜牧业司

农业部兽医局

农业部农垦局

农业部农产品加工局

农业部渔业局

农业部农产品质量安全监管局

农业部信息中心

全国农业展览馆

中国农业电影电视中心

农民日报社

农业部农业贸易促进中心

农业部农业生态与资源保护总站

农业部农药检定所

农业部优质农产品开发服务中心

中国动物疫病预防控制中心

中国农垦经济发展中心

农业部农产品质量安全中心

中国农业展览协会

中国国际贸易促进委员会农业行业分会

中国农产品市场协会

中国优质农产品开发服务协会

中国水产流通与加工协会

中国农药发展与应用协会

中国兽医协会

福建省农业厅

福州市人民政府办公厅

福州市农业局

福州市商务局

（三）组委会办公室

主      任：隋  斌  全国农业展览馆馆长

副  主  任：雷刘功  农业部办公厅副巡视员

邓志喜  全国农业展览馆副馆长

杜维成  农业部信息中心副主任

宋聚国  农业部农业贸易促进中心副主任

王智桢  福建省农业厅副厅长

胡孝辉  福州市政府副秘书长

黄诗杨  福州市农业局局长

范建敏  福州市商务局局长

（四）组委会办公室工作小组

1.秘书组  负责总体策划、方案制定、沟通联络、重要文件材料起草、重要会议和活动的组织、组织奖评选和筹办经费统筹

等工作。

组  长：邓志喜  全国农业展览馆副馆长

副组长：张  国  农业部市场与经济信息司市场流通处处长

刘  军  全国农业展览馆农业会展促进中心主任

2.宣传组  负责展会宣传的总体策划、新闻发布会组织、新闻稿起草、媒体记者邀请接待、新闻中心安排等工作。

组  长：雷刘功  农业部办公厅副巡视员

副组长：李庆海  农业部办公厅新闻宣传处处长

张合旺  全国农业展览馆办公室主任

3.安保组  负责安保消防工作的组织协调，交通组织、展会秩序、现场打假等工作的沟通对接，展会安保方案的审核把关和协调落实等工作，负责展团保安的组织落实。

组  长：邓志喜  全国农业展览馆副馆长

副组长：徐  力  农业部办公厅安全保卫处处长

张  柯  全国农业展览馆保卫处处长

4.招展招商组  负责组展招展、展位分配、采购商邀请接待、现场登录和布展撤展组织、仓储物流等工作。

组  长：邓志喜  全国农业展览馆副馆长

副组长：朱祥龙  全国农业展览馆农业会展促进中心副主任

5.境外招展招商组  负责境外采购商邀请接待，以及国际展区的组展招展工作。

组  长：宋聚国  农业部农业贸易促进中心副主任

副组长：张军平  农业部农业贸易促进中心贸易促进处处长

6.重大活动组  负责开幕、洽销、论坛、总结等重大活动的组织协调，负责参会嘉宾的接待协调，负责展会现场推介活动和相关会议的组织协调等工作。

组  长：邓志喜  全国农业展览馆副馆长

副组长：刘  军  全国农业展览馆农业会展促进中心主任

段成立 农业部市场与经济信息司市场流通处副调研员

7.设计管理组  负责农交会空间布局和现场广告的组织设计，审查各展团、各展区的设计方案，指导布展搭建，监管施工安全，组织设计奖评选等工作。

组  长：邓志喜  全国农业展览馆副馆长

副组长：张学柱  全国农业展览馆工程广告中心主任

- （五）执委会

由福建省人民政府和福州市人民政府及其相关部门组成第十三届农交会福建执委会，负责落实好农交会的安保消防、交通组织、现场秩序、食品卫生和福建、福州展区招展布展及周边地区采购商、专业观众邀请等工作。

四、规模和布局

本届农交会室内外展出面积约8万平方米，包括33个省级综合展区（含台湾和新疆兵团）和国际展区，以及国家现代农业示范区展区、海峡两岸农业合作展区、名优果品展区、农产品地理标志展区、兽医用品及兽药展区、水产展区、农垦展区、绿色农药展区、土壤消毒展区、畜产品展区、茶叶展区和室外现代农业装备展区等专业展区。

五、组展和招展

农交会已举办12届，目前正在按照“专业化、市场化、品牌化”的要求，拓宽办展思路，丰富参展主体，突出企业和产品，强化贸易和销售，综合发挥展示、洽谈、销售三项功能，努力搭建中国最大最权威的农产品贸易流通平台和农业技术信息交流桥梁。各展团要适应农交会的发展变化，切实转变观念，在组展招展工作上，解放思想，大胆创新。各省团要积极引导以地市州盟和农业企业、农民合作社及农业社会化服务组织为主体参展，充分发挥政府主导优势，宣传扶持品牌农产品，依托农交会的品牌效应，促进农产品流通和品牌创建。

本届农交会省级综合展区由各省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团农业行政主管部门负责组织，台湾展区由部台办负责组织。国际展区由部贸促中心负责组织（市场化组展部分由北京青旅会议会展有限责任公司负责组织），国家现代农业示范区展区由部计划司负责组织，海峡两岸农业合作展区由部台办负责组织（市场化组展部分由福建世创商务展览有限公司负责组织），名优果品展区由部优农中心负责组织，农产品地理标志展区由部农产品质量安全中心负责组织，兽医用品及兽药展区由中国兽医协会负责组织，水产展区由中国水产流通与加工协会负责组织，农垦展区由中国农垦经济发展中心负责组织，绿色农药展区由中国农药发展与应用协会负责组织，土壤消毒展区由农业生态与资源保护总站负责组织，畜产品展区由济南富山会展服务有限公司负责组织，茶叶展区由深圳无限国际展览有限公司负责组织，室外现代农业装备展区由武汉励展伟业展览策划有限公司负责组织。

六、设计和布展

本届农交会要认真贯彻落实中央八项规定和厉行勤俭节约的精神，展示设计力求“实用、简约、明快”，突出企业和产品，方便洽谈和销售。在总体设计上，要统筹考虑展示、洽谈、销售三项功能的综合协调，兼顾展示的开放性、洽谈的私密性、销售的实用性，空间布局要疏密有致，便于参观。

七、重大活动安排

本届农交会将安排筹备工作会议、设计方案审查会、新闻发布会、布展审查、开幕活动、农产品经销商大会、品牌农业论坛、风险管理与农业发展研讨会、农业信息化高峰论坛、中国兽医大会、全国名特优新果品品鉴推介会和总结大会等重大活动。

农产品经销商大会由部优质农产品开发服务中心与中国农产品市场协会负责组织，品牌农业论坛由中国优质农产品开发服务协会会同农民日报社负责组织，风险管理与农业发展研讨会由中国农产品市场协会商中国证监会负责组织，农业信息化高峰论坛由部信息中心负责组织，中国兽医大会由中国兽医协会负责组织，全国名特优新果品品鉴推介会由部优质农产品开发服务中心负责组织。其余活动由组委会办公室负责组织。

各展团要充分利用农交会这个全国最权威的农产品贸易流通和农业技术信息交流平台，组织好本地区农产品促销和推介活动，强化农交会的贸易促销功能。本届农交会仍设立现场推介中心，为各展团和参展企业免费提供服务。

八、准入条件和采购商邀请

本届农交会继续邀请国家级和省级农业龙头企业、“三品一

标”企业以及大中型农产品出口、外资合资和境内外知名农业企业参展，同时鼓励具有良好发展前景、生产名特优新农产品的中小企业、示范区、合作社及科研单位参加。各展团在组展招展过程中要严格按照准入条件，切实把好审核关口，确保好企业、好产品参展。各展团要严格检查参展产品的质量，严禁展示销售“三无”产品、不安全产品。

本届农交会将在总结历届采购商和专业观众邀请工作经验的基础上，通过扩大宣传和邀请范围，不断增加采购商和专业观众的数量。本届农交会继续设立专业观众参观日和现场洽谈服务中心，为高端采购商提供福州本地的食宿交通服务。各展团要集中向本地区、本行业批发市场、连锁超市、加工企业、集团采购单位和境外采购商广泛发布消息，发出参会邀请，设计安排一些有针对性的服务措施。要组织本地区、本行业地市州盟农业主管部门、农业行业学（协）会、农业科研院所、大专院校、农牧渔产品和农业生产资料生产销售企业、农业行业服务企事业单位等专业观众到会参观交流，积极参加推介会、论坛等活动。各展团组织到会的采购商数量将作为本届农交会展团组织奖评选的重要依据之一。同时，各展团要动员参展企业将客户邀请到会，做好“自带采购商”工作。

九、评奖活动

为调动各展团和企业参展积极性，本届农交会继续严格按照《中国国际农产品交易会参展产品评选办法》、《中国国际农产品交易会组织奖评选办法》和《中国国际农产品交易会设计奖评选办法》，组织评选参展产品金奖、组织奖和设计奖。组织奖和设计奖颁发给展团，由组委会办公室牵头组织评选；参展产品金奖颁发给参展企业，由中国优质农产品开发服务协会牵头组织评选。为扩大参展产品金奖的知名度，本届农交会继续在农民日报等媒体上发布金奖产品信息。

十、安保工作

为加强展会安保工作，确保展会安全，本届农交会将继续严

格落实安保工作责任制，与各展团签订安保责任书，明确责任范围，细化职责任务。各展团要制定好安保措施和相关预案，做好防火、防恐、防暴和防踩踏工作，抓好施工安全和食品安全，维护好展会秩序，确保展会平安有序。每个展团要指派1名负责人，在展会现场协调落实本展区的安保工作。组委会将继续为各展团配备2-3名展团保安，协助做好展区安保工作。