附件1

2014年农药管理项目绩效任务分解表

| 序 号 | 项目单位 | 项目任务指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 北京市植物保护站 | 1、11月底前完成农药使用风险跟踪监测与年度汇总信息报送，完成特色作物用药现状调查并提交调研报告。并提交农药安全使用技术示范与指导服务总结报告。 2、8月底前完成乐果在豇豆、甲基硫菌灵在西瓜上残留田间和市场样品的采集及制备，11月底前完成样品检测并提交试验报告。 3、11月底前完成嘧菌酯抗性监测小区试验及其使用地区至少200个番茄晚疫病样本采集、送样，提交试验报告。 |
| 2 | 天津市农药检定所 | 1、11月底前完成农药使用风险跟踪监测与年度汇总信息报送，完成特色作物用药现状调查并提交调研报告。 2、9月底前完成剂型不合理农药的抽样、邮寄，30个样品的抽样及检测工作，并提交检验报告。 |
| 3 | 河北省农药检定所 | 1、11月底前完成农药使用风险跟踪监测与年度汇总信息报送，完成特色作物用药现状调查并提交调研报告。 2、11月底前完成嘧菌酯抗性监测小区试验及其使用地区至少200个番茄晚疫病样本采集、送样，甲基硫菌灵田间抗性监测小区试验及其使用地区至少200个番茄叶霉病样本的采集、送样，提交试验报告。3、9月底前完成福美砷环境监测样品采集、邮寄；11月底前完成检测，提交检验报告。 4、9月底前完成剂型不合理农药的抽样、邮寄，30个样品的抽样及检测工作，并提交检验报告。 5、4月底前制定《高毒农药定经点经营示范实施方案》，6月底前确定示范县及高毒农药定点经营门店。 |
| 4 | 山西省农药检定所 | 1、11月底前完成农药使用风险跟踪监测与年度汇总信息报送，完成特色作物用药现状调查并提交调研报告。并提交农药安全使用技术示范与指导服务总结报告。 2、8月底前完成甲基硫菌灵在西瓜上残留田间和市场样品的采集、制备；11月底前完成残留方法的建立及样品的检测，提交试验报告。 3、9月底前完成剂型不合理农药的抽样、邮寄，30个样品的抽样及检测工作，并提交检验报告。 |
| 5 | 内蒙古自治区植保植检站 | 11月底前完成农药使用风险跟踪监测与年度汇总信息报送，完成特色作物用药现状调查并提交调研报告。并提交农药安全使用技术示范与指导服务总结报告。 |
| 6 | 辽宁省植物保护站 | 1、11月底前完成农药使用风险跟踪监测与年度汇总信息报送，完成特色作物用药现状调查并提交调研报告。 2、8月底前完成苯醚甲环唑在梨上残留田间和市场样品的采集及制备；11月底前完成样品检测并提交试验报告。 3、9月底前完成杀虫单抗性监测小区药效试验及其使用地区至少5个不同地点水稻二化螟样本的采集、送样；11月底前完成甲基硫菌灵抗性监测小区试验及其使用地区至少200个番茄叶霉病样本的采集送样，提交试验报告。 |
| 7 | 吉林省农业技术推广总站 | 1、11月底前完成农药使用风险跟踪监测与年度汇总信息报送，完成特色作物用药现状调查并提交调研报告。并提交农药安全使用技术示范与指导服务总结报告。 2、8月底前完成乐果在豇豆上残留田间和市场样品的采集及制备，11月底前完成样品检测并提交试验报告。 3、9月底前完成戊唑醇环境监测样品采集、邮寄；11月底前完成检测，提交试验报告。 |
| 8 | 黑龙江省农药管理检定站 | 1、11月底前完成农药使用风险跟踪监测与年度汇总信息报送，完成特色作物用药现状调查并提交调研报告。并提交农药安全使用技术示范与指导服务总结报告。 2、8月底前完成戊唑醇在黄瓜上残留田间和市场样品的采集、制备；11月底前完成残留方法的建立及样品的检测，提交试验报告。 3、9月底前完成剂型不合理农药的抽样、邮寄，30个样品的抽样及检测工作，并提交检验报告。 |
| 9 | 上海市农业技术推广服务中心 | 1、11月底前完成农药使用风险跟踪监测与年度汇总信息报送，完成特色作物用药现状调查并提交调研报告。 2、8月底前完成乐果在芹菜上残留田间和市场样品的采集、制备；11月底前完成残留方法的建立及样品的检测，提交试验报告。 3、9月底前完成杀虫单抗性监测小区药效试验及其使用地区至少5个不同地点水稻二化螟样本的采集、送样；11月底前完成嘧菌酯抗性监测小区试验及其使用地区番茄晚疫病样本采集、送样，提交试验报告。 |
| 10 | 江苏省农药检定所 | 1、11月底前完成农药使用风险跟踪监测与年度汇总信息报送，完成特色作物用药现状调查并提交调研报告。 2、8月底前完成甲基硫菌灵在番茄上残留田间和市场样品的采集、制备；11月底前完成残留方法的建立及样品的检测，提交试验报告。 3、10月底前完成丙环唑抗性监测小区药效试验及其使用地区至少5个点的水稻纹枯病样本采集送样；11月底前完成精噁唑禾草灵和高效氟吡甲禾灵抗性监测小区药效试验，及其使用地区5个点的抗性杂草样本采集、送样，提交试验报告。 4、9月底前完成苯醚甲环唑、丙环唑环境监测样品采集、邮寄；11月底前完成检测，提交试验报告。 |
| 11 | 浙江省农药检定管理所 | 1、11月底前完成农药使用风险跟踪监测与年度汇总信息报送，完成特色作物用药现状调查并提交调研报告。 2、8月底前完成甲基硫菌灵在番茄、戊唑醇在黄瓜上残留田间和市场样品的采集、制备；11月底前完成残留方法的建立及样品的检测，提交试验报告。 3、9月底前完成苯醚甲环唑环境监测样品采集、邮寄；11月底前完成检测，提交试验报告。 4、9月底前完成剂型不合理农药的抽样、邮寄，30个样品的抽样及检测工作，并提交检验报告。 5、4月底前制定《高毒农药定经点经营示范实施方案》，6月底前确定示范县及高毒农药定点经营门店。 |
| 12 | 安徽省农业委员会 | 1、11月底前完成农药使用风险跟踪监测与年度汇总信息报送，完成特色作物用药现状调查并提交调研报告。并提交农药安全使用技术示范与指导服务总结报告。 2、8月底前完成乐果在豇豆上残留田间和市场样品的采集、制备；11月底前完成残留方法的建立及样品的检测，提交试验报告。 |
| 13 | 福建省农药检定所 | 1、11月底前完成农药使用风险跟踪监测与年度汇总信息报送，完成特色作物用药现状调查并提交调研报告。并提交农药安全使用技术示范与指导服务总结报告。 2、8月底前完成乐果在豇豆上残留田间和市场样品的采集、制备；11月底前完成残留方法的建立及样品的检测，提交试验报告。 3、11月底前完成丙环唑抗性监测小区药效试验及其使用地区至少5个点的水稻纹枯病样本采集送样，杀虫单抗性监测小区药效试验及其使用地区至少5个不同地点水稻二化螟样本的采集送样，提交试验报告。 4、9月底前完成戊唑醇环境监测样品采集、邮寄；11月底前完成检测，提交试验报告。 5、9月底前完成剂型不合理农药的抽样、邮寄，30个样品的抽样及检测工作，并提交检验报告。 |
| 14 | 江西省植保植检局 | 1、11月底前完成农药使用风险跟踪监测与年度汇总信息报送，完成特色作物用药现状调查并提交调研报告。 2、8月底前完成乐果在芹菜上和甲基硫菌灵在西瓜上残留田间和市场样品的采集、制备；11月底前完成残留方法的建立及样品的检测，提交试验报告。 3、9月底前完成丙环唑、吡嘧磺隆环境监测样品采集、邮寄；11月底前完成检测，提交试验报告。 4、4月底前制定《高毒农药定经点经营示范实施方案》，6月底前确定示范县及高毒农药定点经营门店。 |
| 15 | 山东省农药检定所 | 1、11月底前完成农药使用风险跟踪监测与年度汇总信息报送，完成特色作物用药现状调查并提交调研报告。 2、9月底前完成杀虫单抗性监测小区药效试验及其使用地区至少5个不同地点水稻二化螟样本的采集送样；11月底前完成嘧菌酯抗性监测小区试验及其使用地区至少200个番茄晚疫病样本的采集送样，精噁唑禾草灵田间抗性监测小区药效试验及其使用地区5个点的抗性杂草样本采集送样，提交试验报告。 3、9月底前完成福美砷、乐果、戊唑醇环境监测样品采集、邮寄；11月底前完成检测，提交试验报告。 4、9月底前完成剂型不合理农药的抽样、邮寄，30个样品的抽样及检测工作，并提交检验报告。 5、4月底前制定《高毒农药定经点经营示范实施方案》，6月底前确定示范县及高毒农药定点经营门店。 |
| 16 | 河南省农药检定所 | 1、11月底前完成农药使用风险跟踪监测与年度汇总信息报送，完成特色作物用药现状调查并提交调研报告。 2、8月底前完成苯醚甲环唑在梨上、甲基硫菌灵在西瓜上残留田间和市场样品的采集、制备；11月底前完成残留方法的建立及样品的检测，提交试验报告。 3、11月底前完成甲基硫菌灵抗性监测小区试验及其使用地区至少200个番叶霉病样本的采集送样，精噁唑禾草灵田间抗性监测小区药效试验及其使用地区5个点的抗性杂草样本采集送样，提交试验报告。 4、9月底前完成福美砷环境监测样品采集、邮寄；11月底前完成检测，提交检测报告。 |
| 17 | 湖北省植物保护总站 | 1、11月底前完成农药使用风险跟踪监测与年度汇总信息报送，完成特色作物用药现状调查并提交调研报告。 2、8月底前完成杀虫单在菜豆和甘蓝上、乐果在芹菜上、甲基硫菌灵在番茄上残留田间和市场样品的采集、制备；11月底前完成残留方法的建立及样品的检测，提交试验报告。 3、11月底前完成高效氟吡甲禾灵、精噁唑禾草灵田间抗性监测小区药效试验及其使用地区5个点的抗性杂草样本采集送样，提交试验报告。 4、9月底前完成苯醚甲环唑环境监测样品采集、邮寄；11月底前完成检测，提交试验报告。 |
| 18 | 湖南省农药检定所 | 1、11月底前完成农药使用风险跟踪监测与年度汇总信息报送，完成特色作物用药现状调查并提交调研报告。 2、8月底前完成甲基硫菌灵在番茄上残留田间和市场样品的采集、制备；11月底前完成残留方法的建立及样品的检测，提交试验报告。 3、9月底前完成苯醚甲环唑和丙环唑环境监测样品采集、邮寄；11月底前完成检测，提交试验报告。 |
| 19 | 广东省植物保护总站 | 1、11月底前完成农药使用风险跟踪监测与年度汇总信息报送，完成特色作物用药现状调查并提交调研报告。 2、8月底前完成戊唑醇在香蕉和黄瓜上、苯醚甲环唑在香蕉上残留田间和市场样品的采集、制备；11月底前完成残留方法的建立及样品的检测，提交试验报告。 3、9月底前完成乐果环境监测样品采集、邮寄；11月底前完成检测，提交检测报告。 |
| 20 | 广西壮族自治区植保总站 | 1、11月底前完成农药使用风险跟踪监测与年度汇总信息报送，完成特色作物用药现状调查并提交调研报告。 2、8月底前完成戊唑醇和苯醚甲环唑在香蕉上残留田间和市场样品的采集、制备；11月底前完成残留方法的建立及样品的检测，提交试验报告。 3、10月底前完成丙环唑抗性监测小区药效试验及其使用地区至少5个点的水稻纹枯病样本采集送样；11月底前完成甲基硫菌灵抗性监测小区试验及其使用地区至少200个番茄叶霉病样本的采集，提交试验报告。 4、9月底前完成丙环唑环境监测样品采集、邮寄；11月底前完成检测，提交试验报告。 |
| 21 | 海南省植保植检站 | 1、11月底前完成农药使用风险跟踪监测与年度汇总信息报送，完成特色作物用药现状调查并提交调研报告。 2、8月底前完成戊唑醇和苯醚甲环唑在香蕉上残留田间和市场样品的采集、制备；11月底前完成残留方法的建立及样品的检测，提交试验报告。 |
| 22 | 重庆市种子管理站 | 1、11月底前完成农药使用风险跟踪监测与年度汇总信息报送，完成特色作物用药现状调查并提交调研报告。 2、8月底前完成乐果在芹菜、杀虫单在甘蓝上残留田间和市场样品的采集、制备；11月底前完成残留方法的建立及样品的检测，提交试验报告。 3、9月底前完成乐果环境监测样品采集、邮寄；11月底前完成检测，提交试验报告。 |
| 23 | 四川省农药检定所 | 1、11月底前完成农药使用风险跟踪监测与年度汇总信息报送，完成特色作物用药现状调查并提交调研报告。并提交农药安全使用技术示范与指导服务总结报告。 2、8月底前完成苯醚甲环唑在梨上残留田间和市场样品的采集、制备；11月底前完成残留方法的建立及样品的检测，提交试验报告。 3、10月底前完成丙环唑抗性监测小区药效试验及其使用地区至少5个点的水稻纹枯病样本采集送样，提交试验报告。 4、9月底前完成剂型不合理农药的抽样、邮寄，30个样品的抽样及检测工作，并提交检验报告。 |
| 24 | 贵州省农业委员会 | 1、11月底前完成农药使用风险跟踪监测与年度汇总信息报送，完成特色作物用药现状调查并提交调研报告。 2、9月底前完成乐果环境监测样品采集、邮寄；11月底前完成检测，提交试验报告。 |
| 25 | 云南省植保植检站 | 1、11月底前完成农药使用风险跟踪监测与年度汇总信息报送，完成特色作物用药现状调查并提交调研报告。并提交农药安全使用技术示范与指导服务总结报告。 2、8月底前完成戊唑醇和苯醚甲环唑在香蕉上残留田间和市场样品的采集、制备；11月底前完成残留方法的建立及样品的检测，提交试验报告。 3、9月底前完成戊唑醇环境监测样品采集、邮寄；11月底前完成检测，提交试验报告。 |
| 26 | 西藏自治区农牧厅 | 11月底前完成农药使用风险跟踪监测与年度汇总信息报送，完成特色作物用药现状调查并提交调研报告。并提交农药安全使用技术示范与指导服务总结报告。 |
| 27 | 陕西省农药管理检定所 | 1、11月底前完成农药使用风险跟踪监测与年度汇总信息报送，完成特色作物用药现状调查并提交调研报告。 2、8月底前完成杀虫单在菜豆上残留田间和市场样品的采集、制备；11月底前完成残留方法的建立及样品的检测，提交试验报告。 3、11月中旬前，完成高效氟吡甲禾灵田间抗性监测小区药效试验及其使用地区5个点的抗性杂草样本采集送样，提交试验报告。 4、9月底前完成福美砷环境监测样品采集、邮寄；11月底前完成检测，提交试验报告。 5、9月底前完成剂型不合理农药的抽样、邮寄，30个样品的抽样及检测工作，并提交检验报告。 6、4月底前制定《高毒农药定经点经营示范实施方案》，6月底前确定示范县及高毒农药定点经营门店。 |
| 28 | 甘肃省农药管理检定所 | 11月底前完成农药使用风险跟踪监测与年度汇总信息报送，完成特色作物用药现状调查并提交调研报告。并提交农药安全使用技术示范与指导服务总结报告。 |
| 29 | 青海省农业技术推广总站 | 11月底前完成农药使用风险跟踪监测与年度汇总信息报送，完成特色作物用药现状调查并提交调研报告。并提交农药安全使用技术示范与指导服务总结报告。 |
| 30 | 宁夏回族自治区农业技术推广总站 | 11月底前完成农药使用风险跟踪监测与年度汇总信息报送，完成特色作物用药现状调查并提交调研报告。并提交农药安全使用技术示范与指导服务总结报告。 |
| 31 | 新疆维吾尔自治区农药检定所 | 1、11月底前完成农药使用风险跟踪监测与年度汇总信息报送，完成特色作物用药现状调查并提交调研报告。 2、8月底前完成苯醚甲环唑在梨上残留田间和市场样品的采集、制备；11月底前完成残留方法的建立及样品的检测，提交试验报告。 3、9月底前完成剂型不合理农药的抽样、邮寄，30个样品的抽样及检测工作，并提交检验报告。 |
| 32 | 新疆生产建设兵团农药检定所 | 1、11月底前完成农药使用风险跟踪监测与年度汇总信息报送，完成特色作物用药现状调查并提交调研报告。 2、11月底前完成高效氟吡甲禾灵抗性监测小区药效试验及其使用地区5个点的抗性杂草样本采集送样，提交试验报告。 |
| 33 | 中国农业大学 | 1、10月底前建立番茄晚疫病菌和叶霉病菌对嘧菌酯和甲基硫菌灵敏感基线；11月底前完成番茄晚疫病菌菌株和叶霉病菌菌株对嘧菌酯和甲基硫菌灵的抗性水平检测。 2、6月底前完成甲基硫菌灵等农药及杂质标准品的合成、纯化工作并提交报告。 |
| 34 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 1、8月底前完成戊唑醇在黄瓜上残留田间和市场样品的采集及制备；11月底前完成残留方法的建立及样品的检测，提交试验报告。 2、10月底前完成精噁唑禾草灵的敏感基线测定及20个抗性杂草样本的室内抗药性检测，提交试验报告。 3、6月底前完成10种农药登记剂型分析、提出剂型不合理产品名单，11月底前完成适宜剂型监测及评价，结果汇总，提交报告。 4、11月底前完成农药使用风险跟踪监测基础数据汇总及国际农药风险管理动态研究、农药管理制度研究及农药使用咨询服务，提交总结报告。 |
| 35 | 中国农业科学院茶叶研究所 | 11月底前完成茶树病虫防治用药安全性评价、茶叶农药残留限量标准研究，提交总结报告。 |
| 36 | 农业部农药检定所 | 1、10月底前完成农药相关杂质评价方法研究。 2、11底前完成醚菊酯水生物影响半田间试验、杀虫单环境行为试验、农药对蜜蜂影响监测，提交试验报告。 3、12月底前各专业组提交2014年农药安全性监测总结。 4、12月底前完成特色作物用药现状调查数据汇总分析，提交总结报告。 5、5月底前完成农药监管平台应用培训，7月底前完成高毒农药定点经营追溯体系相关软件开发，8月底前建立全国高毒农药追溯体系信息平台，10月底前完成农药经营管理师资培训。 |

附件2