附件1

2014年农业部中青年干部学习交流活动

各专题实施方案

专题一：“中国人的饭碗”

按照部里统一部署安排，“中国人的饭碗”专题学习交流活动由种植业管理司承办，部青联秘书处、公共管理界别重点配合。为做好组织工作，制定实施方案如下：

一、专题内容

结合当前粮食安全形势，聚焦新形势下国家粮食安全战略，切实解决几个事关国家粮食安全的关键问题。参考命题如下：

1.政策稳粮。重点围绕完善粮食生产扶持政策，建立主产区利益补偿机制，调动和保护农民种粮积极性等进行调研思考；

2.科技兴粮。重点围绕如何推进农业科技创新，促进农机农艺结合，挖掘科技增产潜力等进行调研思考；

3.保土增粮。重点围绕严守耕地红线，提高耕地水资源利用效率，提高粮食生产可持续发展能力等进行调研思考；

4.谁来种粮。重点围绕新形势下农村空心化、农民老龄化等问题，就加快培育新型生产经营主体，提升粮食生产社会化服务水平等进行调研思考；

5.抗灾夺粮。重点围绕如何应对气候和灾害变化新趋势，提高抗灾减灾能力，实现抗灾减损夺丰收等进行调研思考；

6.调剂补粮。重点围绕合理利用两个市场、两种资源，有效满足国内多样化消费需求、调剂国内余缺，防止进口冲击等方面进行调研思考。

二、参加人员

以农业部机关各司局、部属各单位的中青年干部为主，邀请各省、区、市农业厅（委、局）种植业系统单位中青年干部参与。

三、任务分工

本专题由种植业管理司承办，部青联秘书处、公共管理界别重点配合，具体分工如下：

1.种植业管理司。拟定专题活动工作方案，收集投稿论文，组织专家评选，安排论文演讲等事宜。

2.部青联秘书处。协助做好论文征集、宣传、专家推荐和评选工作。

3.部青联公共管理界别。协助做好活动组织、本界别委员约稿、推荐评委、联系论文演讲现场。

四、进度安排

（一）工作部署

6月上旬，下发活动通知，部署专题活动。

（二）文稿征集

6-7月，收集汇总投稿。

（三）论文初评

8月，组织专家对投稿论文进行评选，评出优秀论文10篇。

（四）成果交流

9月，组织开展专题活动优秀论文交流活动，推荐1篇参加部里学习交流活动。

（五）活动总结

11月，对专题交流活动进行总结。

五、有关要求

（一）投稿形式

稿件要求围绕参考命题，结合业务工作，坚持原创，字数在5000字以内；主标题字体为华文中宋2号加粗，副标题为楷体3号加粗，正文一级标题为黑体3号，二级标题为仿宋3号加粗，内容为仿宋3号。

参考题目形式为自拟主标题，副标题统一格式（举例）：

自拟标题

——关于“政策稳粮”的思考

（二）投稿时间

投稿截止时间2014年7月31日。

六、联系方式

联 系 人：种植业管理司  杜建斌

联系电话：010-59192879

传    真：010-59192859

电子邮箱：nysbgsh@163.com、nysbgsh@agri.gov.cn

部青联秘书处联络员：姚芳  010-59192561

部青联公共管理界别联络员：曾珉  010-59191653

专题二：“舌尖上的安全”

按照部里统一部署安排，“舌尖上的安全”专题学习交流活动由农产品质量安全监管局承办，部青联农业经济界别、新兴领域界别重点配合，中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所协办。为做好组织工作，制定实施方案如下：

一、专题内容

围绕“舌尖上的安全”专题，通过广泛征集论文，推动农业系统中青年干部深入开展调查研究，为推进农产品质量安全监管集思广益和献计献策。参考命题如下：

1.农产品质量安全公共政策与法制建设；

2.农业标准化与全程质量管控；

3.农产品质量安全监管体制改革与创新；

4.基层农产品质量安全监管体系建设与责任落实；

5.各类农产品生产经营主体质量安全控制案例研究；

6.“三品一标”认证与农业品牌化发展；

7.农产品质量安全监测与质检体系队伍建设；

8.农产品质量安全风险评估与科学研究；

9.农产品质量安全专项整治与执法监管；

10.农产品质量安全应急处置与科普宣传；

11.农产品产地环境管控与农业投入品监管；

12.农产品产地准出与追溯管理；

13.加快构建京津都市现代农业圈。

二、参加人员

以部机关司局和直属单位中青年干部为主，邀请全国农业系统相关行业中青年干部以及农业院校学生参加。

三、任务分工

本专题由农产品质量安全监管局承办，部青联农业经济界别、新兴领域界别重点配合，中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所协办，具体分工如下：

1.农产品质量安全监管局。负责拟定各项活动工作方案，收集投稿论文，组织专家评选，安排论文演讲等事宜。

2.部青联农业经济界别。做好本界别委员约稿、推荐评委等工作。

3.部青联新兴领域界别。做好本界别委员约稿、推荐评委等工作。

4. 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所。协助做好论文征集、评选、组织演讲等活动。

四、进度安排

（一）论文征集和评选

6月10日前，发通知邀请部机关司局、直属单位和农业系统中青年同志广泛参与，积极开展调研，认真撰写论文。

8月10日前，完成论文的征集工作。

8月30日前，组织专家完成所征集论文的初评工作。

9月15日前，完成点评、综合评审和优秀论文推选工作，并将评选情况和结果报部人事劳动司。

（二）举办专题讨论会

9月中下旬，组织专题交流讨论会，请有关领导和专家与优秀论文作者互动，交流心得体会，推选1位同志参加部里统一组织的学习成果交流会。

（三）成果应用

系统总结专题活动所取得的成效，交流经验，分析存在的问题，为今后的学习活动奠定基础。将专题活动成果汇编成册。

五、有关要求

自拟题目，根据专题相关内容撰写文章，字数控制在5000字以内。文章坚持原创，且必须以作者本人名义投稿，并注明工作单位和联系方式。

六、联系方式

联 系 人：农产品质量安全监管局  杨扬

联系电话：010-59192625

传    真：010-59191500

电子邮箱：ncpjcc@163.com

部青联农业经济界别联络员：张庆东  010-65910066-2023

部青联新兴领域界别联络员：刘彬  010-65520095

中国农业科学院农产品质量标准与检测技术研究所联络员：许彦阳  010-82106539

专题三：“农民的钱袋子”

按照部里统一部署安排，“农民的钱袋子”专题学习交流活动由产业政策与法规司承办，部青联农村文化界别、新闻宣传界别重点配合，财务司、农村经济研究中心协办。为做好组织工作，制定工作方案如下：

一、专题内容

突出深化农村改革、推进农业现代化的主题思想，围绕“农民的钱袋子”专题内容，深入研讨农民增收长效机制建设、增收潜力挖掘、促进增收办法举措等方面内容。参考命题如下：

1.如何开辟农民增收新渠道；

2.怎样挖掘农业内部增收潜力；

3.构建新型农业支持保护体系；

4.财政支农资金如何向种粮农民倾斜；

5.改善农村金融服务的思考；

6.如何更好地促进农民就业创业；

7.强化农民增收制度保障的思路与建议。

二、参加人员

部系统各单位、各省及基层农业政策法规部门的中青年干部。

三、任务分工

本专题由产业政策与法规司承办，部青联农村文化界别、新闻宣传界别重点配合，财务司、农村经济研究中心协办，具体分工如下：

1.产业政策与法规司。负责拟定专题活动工作方案，收集论文，组织专家评选，组织论文演讲等工作。

2.财务司。协助做好约稿、推荐评委等工作。

3.部青联农村文化界别。协助做好本界别委员约稿、推荐评委等工作。

4.部青联新闻宣传界别。协助做好本界别委员约稿、推荐评委、论文宣传等工作。

5.农村经济研究中心。协助做好本单位约稿、推荐评委、参与论文演讲组织服务等工作。

四、进度安排

（一）论文征集

6月上旬，发论文征集通知。通过纸质、内网、中国农业信息网发论文征集通知。要求论文作者围绕主题自拟题目撰写论文，论文需原创，字数在5000字以内。7月下旬，发论文催交通知；8月下旬，论文收集完毕。

（二）论文评选

9月中旬，组织论文评选。邀请软科学专家和协办单位组成专家组，对征集到的论文进行评选，最终选定10篇优秀论文作者参加第三专题学习交流活动的现场演讲比赛。

（三）演讲比赛

9月下旬，举办演讲比赛。10名优秀论文作者现场演讲，专家现场综合评审出一等奖1名、二等奖3名、三等奖6名，并颁发证书。推荐1名参加部里学习成果交流活动。

五、有关要求

自拟题目，根据专题相关内容撰写文章，字数控制在5000字以内。文章坚持原创，且必须以作者本人名义投稿，并注明工作单位和联系方式。

六、联系方式

联 系 人：产业政策与法规司  王娜

联系电话：010-59192732

传    真：010-59192777

电子邮箱：zfszhc@126.com

财务司联络员：王衍  010-59192523

部青联农村文化界别联络员：彭钊  010-59193158

部青联新闻宣传界别联络员：路亚洲  010-59192681

农村经济研究中心联络员：任倩  010-66179755

专题四：“美丽乡村”

按照部里统一部署安排，“美丽乡村”专题学习交流活动由科技教育司承办，部青联科研推广界别、大学生村官界别重点配合。为做好组织工作，制定工作方案如下：

一、专题内容

围绕中央加强生态文明建设的要求和开展美丽乡村建设的部署，深入研究推进农业发展方式转变，大力发展资源节约型、环境友好型农业，加强美丽乡村理论研究，总结美丽乡村的建设思路、经验和做法。参考命题如下：

1.农业科技在美丽乡村建设中的作用；

2.农业环境污染治理的对策、思考及典型案例分析；

3.如何加快推进农业清洁生产；

4.推动建立健全农业资源保护和农业生态补偿机制的思考；

5.如何加强农村清洁能源的开发与利用；

6.美丽乡村建设中的节能减排等问题；

7.加强渔业、草原资源环境保护方面的研究；

8.新型职业农民培育的重要作用及思路；

9.农耕文化相关研究。

二、参加人员

以部机关各司局、直属各单位的中青年干部为主，欢迎全国农业系统和美丽乡村创建者踊跃参与。

三、任务分工

本专题由科技教育司牵头承办，部青联科研推广界别、大学生村官界别重点配合，具体分工如下：

1.科技教育司。负责拟定专题活动工作方案，收集投稿论文，组织专家评选，安排论文演讲等事宜。

2.部青联科研推广界别。协助做好论文征集、宣传、专家推荐和评选等工作。

3.部青联大学生村官界别。协助做好活动组织、评选、论文演讲现场等工作。

四、进度安排

（一）论文征集和评选

6月上旬，印发活动方案，部署活动安排。

6-7月，收集汇总文稿。

8月，组织开展评选工作。按照有关规定，组织专家评选出10篇优秀文章（一等奖1名，二等奖3名，三等奖6名），并推荐至部人事劳动司、办公厅和直属机关党委。

（二）专题讲座

8-9月，举办“美丽乡村建设”专题讲座。邀请美丽乡村研究领域的专家作“建设美丽乡村”专题讲座。科技教育司、直属单位中青年干部参加学习和交流。

（三）演讲展示

9月，举办演讲比赛。结合专题征文，以“建设美丽乡村，传播生态文明”为主题举行演讲展示。邀请10名优秀文章作者参加。根据演讲情况，推荐1名参加部里学习成果交流活动。

（四）讨论学习

9月，组织专题读书会。以美丽乡村和这次征文为话题，举办一次专题读书会，组织中青年干部进行学习讨论。

（五）总结宣传

10月，总结宣传。在农业科教信息网、中国美丽乡村网报道活动情况，公布评选结果。优秀文章除在网站登载外，还将被推荐给《农民日报》《农村工作通讯》等媒体。

五、有关要求

自拟题目，以论文为主，不限于论文，5000字以内。文章坚持原创，且必须以作者本人名义投稿，并注明工作单位和联系方式。

六、联系方式

联 系 人：科技教育司  魏玉栋

联系电话：010-59192902

传    真：010-59193082

电子邮箱：mlxc100@126.com

部青联科研推广界别联络员：李浔  010-59192517

部青联大学生村官界别联络员：李雪  010-59192518

专题五：“又生春雨再兴农”

按照部里统一部署安排，“又生春雨再兴农”专题学习交流活动，由直属机关党委牵头，部团委承办。为做好组织工作，制定工作方案如下：

一、专题内容

结合“三农”事业、本职业务和本人工作生活实际，畅谈对深化农村改革、推进现代农业发展的认识和体会。

1.理论学习感悟。在认真学习领会习近平总书记系列重要讲话精神基础上，结合党史、国史、“三农”史和中国特色社会主义理论学习，畅谈学习感悟。

2.调研实践体验。结合挂职锻炼、“百乡万户调查”、“接地气察民情”实践锻炼和“根在基层”调研等主题活动，畅谈对于农村生活和基层工作的理解和体验。

3.作风锤炼心得。按照“三严三实”要求，结合党的群众路线教育实践活动、廉政教育，畅谈对作风建设的认识和收获体会。

4.改革发展展望。结合学习贯彻中央关于“三农”工作的一系列决策部署和工作实际，畅谈对全面深化农村改革的意见、建议和展望。

二、参加人员

邀请机关各司局、直属各单位干部职工踊跃参加。

三、任务分工

直属机关党委宣传处负责具体统筹协调，部工会、部妇委会、部团委、部青联等负责做好组织动员和组稿工作，部团委负责组织论文评选、演讲展示和结集出版工作。

四、进度安排

6月上旬，下发通知，按中青年干部学习交流活动统一安排，延长征稿时间，细化征文内容，进一步明确分专题有关要求。

6-7月，动员部系统中青年干部围绕专题做好调查研究，认真思考撰写学习论文。7月30日前，每单位向部机关党委推报2篇以上优秀文稿。

8月中旬前，组织专家对征文进行评选，评出一、二、三等奖和优秀奖征文若干篇。

9月上旬，选出10-15篇优秀征文组织演讲展示或研讨交流，邀请有关专家进行点评、辅导并提出修改意见，使青年干部在文稿选题、调研、撰写和修改过程中，全方位得到锻炼。推荐1篇优秀征文参加部里交流。

11月，选编优秀征文出版作品集。

五、有关要求

1.各单位党组织要将本次活动作为深入学习贯彻党的十八届三中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神的一项重要内容，作为发现、培养和锻炼优秀青年干部的一个重要平台，高度重视，广泛发动，精心做好组织动员工作。

2.各级工青妇组织要立足本职、精心谋划，以主题团日、“接地气察民情”、“根在基层”调研等活动为载体，积极创造条件，开展多种形式的主题教育和调研实践，引导青年干部深入思考，广泛交流，积极撰写文稿。

3.征文体裁为论文和散文，以论文为主。其中，论文每篇不超过3000字，散文每篇不超过2500字。报送的作品要坚持原创，由作者独立完成，突出“三农”特色，有一定思想深度。

4.在文章首页右上方注明姓名、所在单位、职务、联系电话（3号宋体字2行）。纸质稿1份，同时送电子稿光盘或发电子邮箱，文件名写上征文字样，示例：标题--农科院李小山。

六、联系方式

联 系 人：直属机关党委  胡大力、杨鸿燕

联系电话：59191766、59191493

传    真：59192467

电子邮箱：nybgh414@163.com、nybtw@sina.com