[image: image1.jpg]el ST B A

LFHR «12316 4 RFINE D LHTT R
B30

&8 (BiRKX. BEfH) Kl (R RFEL5) « KA.
B 8E. KRB, R/E@mnI, elT (&R B )
EREFEEEARILS:

R CRLIARNTXTHRAFE 12316 +AF ZF| =
M ES @A) CRAT (2016) 6 5) Ek, HHRE
o WA TT R F BT R, RAFARFLET (12316 + &
FRINENLHETF), TWEEAT, FEEAMEZRF, A
EH B





12316十周年系列活动实施方案
一、活动安排
（一）“我与12316”征文比赛
1.主要内容：
围绕“我与12316”主题，征集与12316相关的故事、事迹、感悟等为内容的文章，以期总结过去，展望未来，以点带面，推动全国12316“三农”综合信息服务水平提升。
2.征文要求：
（1）题目自拟，字数不限，体裁不限，诗歌、散文、记叙文均可；
（2）参加人员不限，以各地专家、信息员、话务员、农民及12316工作管理人员为主，欢迎其他同志参加；
（3）主题突出，观点鲜明，内容充实，切入点好；
（4）立意新颖，见解独到，富有新意，文笔流畅；
（5）文章应未公开发表，作者需对稿件的原创性负责，严禁抄袭，不能一稿多投或旧稿新用。
3.进度安排：
（1）4月下旬，启动全国征文活动；
（2）5-6月，各省份组织相关人员积极参与征文；
（3）7月底前，各省份完成省（区、市）内评选，向部里报送两篇优秀作品，发送至指定邮箱；
（4）8月底前，部里成立征文评选专家组，统一组织全国评审，评选出优秀征文（一等奖、二等奖、三等奖及优秀奖若干名），同时将优秀征文刊登至12316十周年主题网站及相关媒体，对优秀征文的作者或单位进行表扬。
（二）最受农民欢迎的12316十佳信息员和十佳专家推选
1.主要内容：
通过推选最受农民欢迎的12316十佳信息员和十佳专家，进一步促进信息员、专家队伍建设，提高两支队伍的综合素质和服务水平。
2.推选要求：
（1）本次推选范围覆盖全国，面向各省份征集12316十佳信息员、十佳专家候选人；
（2）十佳信息员与十佳专家候选人可为专职或兼职，职务、职称不限；
（3）十佳信息员与十佳专家候选人应业务突出，敬业务实，在广大农户中口碑良好，在12316“三农”综合信息服务工作开展中有较大贡献；
（4）十佳专家候选人专业不限，包括种植、畜牧、兽医、水产、农机、农产品质量安全等各领域；
（5）候选人上报材料应包括：十佳信息员姓名、工作单位（兼职信息员可填写身份信息）、照片、业绩描述（不超过300字）；十佳专家姓名、工作单位（退休专家即为原工作单位，“土专家”、“田专家”可填写身份信息）、专长方向、业绩描述、职务职称、照片、业绩描述（不超过300字）。
3.进度安排：
（1）4月下旬，启动十佳信息员与十佳专家推选工作；
（2）6月上旬，各省份由农业行政主管单位牵头，确定本省（区、市）十佳信息员与十佳专家候选人各1-2名上报，并将相关材料发送至指定邮箱；
（3）6-7月，部里邀请媒体单位对候选人等进行实地采访进行推介；
（4）7月底前，在12316十周年主题网站“先进推选”栏目中开启网络投票通道，开展为期二十天的网络投票；
（5）8月底前，部里根据网络投票情况确定获奖人选，并组织媒体单位对全国十佳信息员、十佳专家进行实地采访，以微视频方式宣传推介相关事迹。
（三）12316现场体验活动
1.主要内容：
以“12316的一天”为主题，在全国启动12316现场体验活动，形成12316十周年活动遍地开花、全面推介的整体格局。
2.活动要求：
（1）结合本地实际情况，组织政府机关干部、媒体人、新农民、市民等开展相关活动；
（2）活动形式丰富多样，如现场参观、座谈交流、深入田间地头以及作一天12316话务员、信息员等；
（3）各省（区、市）组织相关媒体对现场体验活动进行广泛宣传与报道；
（4）部里牵头组织相关单位及媒体，赴地方集中开展1-2次现场体验活动。
3.进度安排：
（1）4月下旬，启动12316现场体验活动；
（2）5-7月，各省(区、市)因地制宜开展现场体验活动，及时将相关文字、图片、音视频资料等报送至部里；
（3）8-9月，部里组织集中现场体验活动。
（四）12316公益广告与宣传片制作
1.主要内容：
以“12316的昨天、今天与明天”为主题，制作30秒公益广告及6分钟宣传片。
2.工作要求：
（1）面向全国开展12316十年发展历程与展望愿景的素材收集； 
（2）全方位、多角度展示12316的发展历程、作用成效与未来愿景。
3.进度安排：
（1）4月下旬，启动12316公益广告与宣传片制作；
（2）5-7月，各省份根据情况提供本省（区、市）的相关视频宣传材料，如广告、宣传片、微视频等，发送至指定邮箱，每个视频片需附50字以内的简介；
（3）8-9月，部里联合相关媒体单位，制作全国12316公益广告与宣传片。
（五）12316感动“三农”主题活动

在完成系列活动的基础上，深入挖掘12316工作的闪光点，选取若干具有震撼人心、感动“三农”的人物和团队进行互动式交流、褒奖，并通过网上直播等形式向12316受众和社会公众展现、宣传。
详细安排将根据前四项工作进展情况确定后另行下发。

二、工作要求
（一）加强领导，有序推进。各省（区、市）农业行政主管单位要高度重视，加强组织领导，将其作为深入推动农业农村信息化工作的重要抓手，制定工作方案，明确任务和责任，确保有力有序推进。积极动员本系统人员参与相关活动，充分调动各类市场主体力量，多种方式开展工作。
（二）强化宣传，注重实效。要强化宣传工作的策划性和计划性，积极利用各类媒体资源，特别是新媒体，挖掘典型，把握节奏，丰富形式，确保宣传取得实效。
（三）严守规则，简约简朴。要严格遵守中央八项规定精神及有关纪律，节俭开展相关活动。
三、其他事项
（一）上报相关材料要求。各项活动所提交照片应为JPG或GIF格式，图片比例可为3:2与2:3两种，图片大小不超过1M；提交视频材料应为WMV格式，大小不超过20M/分钟，时长不超过15分钟；提交音频材料应为MP3或WMA格式，大小不超过3M/分钟，时长不超过30分钟。
（二）12316十周年主题网站地址为：http://www.moa.gov.cn/ztzl/12316szn/，请各单位在本省(区、市)农业网站上进行链接，共同宣传；期间各省份活动进展、资讯、成效及个性化活动等，应及时进行文字、图片、音视频等资料报送。
（三）联 系 人：刘  洋        吴艳冬
联系电话：010-59195213   59195221
材料接收邮箱：3125474578@qq.com
7

